Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Сергеевка

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

| РАССМОТРЕНО на Педагогическом совете Протокол № 4 от 20 апреля 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора школы МБОУ СОШ с. Сергеевка _____________ О.В. Алёшкина Приказ № ____ от 20.04.2023 г. |
| --- | --- |

Среднесрочная программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

с. Сергеевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края

на 2023 – 2024 учебный год

с. Сергеевка, 2023 г.

Содержание

| Название раздела программы | Стр. |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | 3 |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 4 |
| Методы сбора и обработки информации | 4 |
| Сроки и этапы реализации программы | 4 |
| Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями | 5-6 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 7 |
| Исполнители и порядок управления реализацией программы | 7 |
| Приложение «Основные мероприятия программы/подпрограмм с основными мероприятиями» | 8-9 |

| Цель и задачи программы | Цель программы: Создание условий, необходимых для перевода школы в эффективный режим работы для повышения качества образования на 5% к концу 2023 г, через создание системы возможностей для эффективного профессионального взаимодействия педагогов и снижения доли обучающихся с низкой мотивацией Задачи программы: 1. Разработать программу методической поддержки учителей, ориентированную на повышение эффективности профессионального взаимодействия педагогов. 2. Разработать и внедрить эффективные механизмы педагогического взаимодействия учителей школы 3. Активизировать работу педагогов в профессиональных методических сообществах. 4. Разработать программу повышения учебной мотивации школьников 5. Предоставить ребенку возможности для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности. |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - отсутствие выпускников, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, - увеличение средних баллов ОГЭ по русскому языку и математике, - повышение доли педагогических работников, прошедших актуальные курсы повышения квалификации, - повышение доли участников/победителей, призёров школьного, районного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, - конструктивный диалог с родителями по вопросам обучения и воспитания в школе, - сокращение случаев конфликтных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса, - личностный рост детей, повышение квалификации педагогов, обучающих детей, их заинтересованности в улучшении качества образования, - личностный рост детей, повышение квалификации педагогов, обучающих детей, их заинтересованности в улучшении качества образования |
| Методы сбора и обработки информации | - мониторинг результатов ГИА в 9 и 11 классах по основных общеобразовательным предметам, - анализ справок от ответственного по аттестации сотрудников, - анализ справок о плане и итогах работы методического совета школы, - изменение локальных актов ОО, - мониторинг количества участников этапов ВсОШ, - справки от педагога-психолога по работе с родителями и оказанию им и обучающимся психологической и мотивационной помощи, - анализ планов работы и отчетов о ней классных руководителей, - анализ справок социального педагога об изменении количества обучающихся, состоящих на разных видах учета, - анализ протоколов родительских собраний, - составление отчетов о днях открытых дверей для родителей |
| Сроки и этапы реализации программы | 1-й этап: апрель 2023 – июнь 2023 года 2-й этап: июнь 2023 – декабрь 2023 года |

| Основные |  | Разработка положения о школьном этапе конкурса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия |  | педагогического мастерства, |  |
| или проекты |  | разработка программ диагностики профессионального |  |
|  |  | выгорания сотрудников, |  |
|  |  | корректировка критериев эффективности работы |  |
|  |  | учителей, |  |
|  |  | разработка положения об альтернативной модели |  |
|  |  | оценивания |  |
|  |  | корректировка системы проектной работы школы, |  |
|  |  | составление плана проектной работы школы на 2023- |  |
|  |  | 2024 годы, |  |
|  |  | анализ ВПР 5-8 классов и ГИА 9 и 11 классов |  |
|  |  | составление плана проведения бинарных уроков, их |  |
|  |  | посещение, анализ, разработка и создание мотивационной атрибутики школы, доски почета, |  |
|  |  | встречи с родительским комитетом школы по вопросам |  |
|  |  | качества образования и воспитания |  |
| Перечень подпрограмм с основными мероприятиями |  | Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации | Низкий уровень мотивации обучающихся |
|  |  | 1)Мониторинг | Направление №1: |
|  |  | профессиональных | Корректировка Основной |
|  |  | дефицитов педагогов; | Образовательной программы |
|  |  | 2)Корректировка | и внесение изменений в |
|  |  | дорожной карты | нормативно-правовую базу |
|  |  | курсовой подготовки и | образовательной |
|  |  | переподготовки | организации |
|  |  | педагогов с учетом | 1) изменения в учебном |
|  |  | результатов | плане НОО, ООО, СОО; |
|  |  | мониторинга; | ОДОД, ВД; ПДОУ исходя из |
|  |  | 3) Актуализация системы | потребностей участников |
|  |  | наставничества через | образовательного процесса, |
|  |  | взаимное посещение | 2) внедрение альтернативной |
|  |  | уроков и корректировку | модели оценивания, |
|  |  | работы Методического | 3) активизация и дальнейшее |
|  |  | Совета школы; | внедрение практико- |
|  |  | 4)Внутришкольное | ориентированного, |
|  |  | корпоративное обучение, | проектного и игрового |
|  |  | 5)Организация проведения школьного этапа конкурса педагогического мастерства - 6) Психологическое сопровождение повышения педагогических и методических компетенций - 7) Освоение педагогами современных образовательных технологий и использование их в образовательном процессе; - 8) Организация открытой образовательной среды и расширение возможностей взаимодействия с родительской общественностью микрорайона посредством проведения Дня Открытых дверей (1 раз в полугодие), освещение учебно- методической деятельности коллектива ОУ посредством сайта ОУ, социальных сетей, периодических изданий | компонентов в обучении. Направление №2: Работа с обучающимися 1) индивидуальная работа с различными социальными группами обучающихся, 2) вовлечение детей в конкурсное и олимпиадное движения, активизация работы по формированию портфолио обучающегося, 3) проведение бинарных уроков, 4) создание мотивационной атрибутики школы. Направление №3: Работа с родителями (законными представителями) 1) психологические тренинги для родителей по проблемам мотивации детей, 2) проведение профориентационных мероприятий, в том числе с привлечением родителей и успешных выпускников школы. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - - Повышение уровня мотивации обучающихся на 5%, что обеспечит повышение качества образования и уровня конкурентоспособности и мобильности выпускников школы. - - Повышение качества профессионального взаимодействия учителей школы |
| --- | --- |
| Исполнители | - руководитель ОО, - заместители по учебной и воспитательной работе, - социально-педагогическая служба, - педагогический коллектив школы, - родительский комитет школы |
| Порядок управления реализацией программы | Осуществляется руководителем образовательной организации совместно с административным советом школы. Оперативная корректировка мероприятий программы проводится по результатам анализа текущей информации о реализации проекта. |

Приложение

Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями

| Направление в соответствии с риском | Задачи | Меры | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество профессионального взаимодействия между учителями школы/ несформированность внутришкольной системы повышения квалификации | Сформировать систему повышения квалификации внутри школы | Составить план повышения квалификации педагогов | Апрель-май 2023 | Составлен план-график повышения квалификации педагогов | Зам.директора по УВР |
|  | Сформировать систему обмена опытом после прохождения курсовой подготовки | Создание лаборатории инновационного педагогического опыта | Апрель – декабрь 2023 | Создан Банк инновационных практик повышения квалификации педагогов | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Разработать систему наставничества | Актуализация системы наставничества через систему взаимного посещения уроков и внесения изменений в работу Методического совета школы | Апрель-декабрь 2023 | Справки руководителей методических объединений, выступления на педагогическом совете школы | Руководители МО |
| Низкая учебная мотивации обучающихся | Проведение диагностики уровня сформированности учебной мотивации обучающихся | Разработка инструментария для проведения диагностики | Апрель – май 2023 | Разработан инструментарий для проведения диагностики | Педагог-психолог, заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Проведение психологических тренингов по диагностике тревожности и снижению уровня тревожности учащихся | Разработка инструментария для проведения мониторинга | Апрель-май 2023 | Разработан инструментарий для проведения мониторинга | Педагог-психолог |
|  | Анализ ВПР 4, 5-8 классов и ГИА 9 и 11 классов | Проведение самоанализа результатов независимого мониторинга за три года | Апрель-май 2023 | Внесены изменения в работу по подготовке обучающихся к независимым процедурам | Руководители МО, учителя - предметники |
|  | Работа с одаренными учащимися: участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, проектной и исследовательской деятельности | Составление плана работы с высоко мотивированными обучающимися согласно Календарю образовательных событий и с учетом перечня олимпиад, конкурсов, рекомендованных Министерством образования и науки РФ | Апрель – май 2023 | Составлен план, продолжается работа по заполнению Банка одаренных детей | Руководители МО, учителя-предметники |